## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Văn Hưng | Nguyễn Phạm Đình Khang | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Xác định đề tài
| Tìm hiểu cơ bản về yêu cầu đề tài | X | X | 2019-09-05 | 2019-09-10 | 2019-09-05 | 2019-09-10
| Lập mô hình | X | X | 2019-09-05 | 2019-09-10 | 2019-09-05 | 2019-09-10
Tìm hiểu thuật toán cho đề tài
| Thuật toán đệ qui | X | X | 2019-09-11 | 2019-09-13 | 2019-09-11 | 2019-09-13
| Thuật toán quay lui,Thuật toán Heuristic | X |  | 2019-09-14 | 2019-09-21 | 2019-09-14 | 2019-09-21
Tìm hiểu ngăn xếp
| Định nghĩa ngăn xếp | X | X | 2019-09-14 | 2019-09-21 | 2019-09-14 | 2019-09-21
| Một số phép toán trên ngăn xếp | X | X
| Cài đặt ngăn xếp | X | X
| Tìm hiểu thêm một số ứng dụng của ngăn xếp | X | X
Triển khai áp dụng thuật toán
| Xây dựng thuật toán Stack mã đi tuần bằng ngôn ngữ code C++ | X | X | 2019-09-22 | 2019-09-27 | 2019-09-22 | 2019-09-27
| Tìm hiểu và xây dựng code C# ứng dụng Stack mã đi tuần | X |  | 2019-09-23 | 2019-09-28 | 2019-09-23 | 2019-11-27
Triển khai xây dựng Slide
| Thiết kế, xây dựng nội dung slide về nội dung tìm hiểu của nhóm | X | X | 2019-09-29 | 2019-10-03 | 2019-11-27 | 2019-11-28
Triển khai viết báo cáo
| Tổng hợp lại tất cả các nội dung đã tìm hiểu được, đánh giá cá nhân | X | X | 2019-10-04 | 2019-10-15 | 2019-11-27 | 2019-11-28